**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие лесного хозяйства Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Государственной программы | Потёмкина Татьяна Вячеславовна – заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Беляева Наталья Михайловна – исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области |
| Период реализации Государственной программы | 2024 – 2030 годы |
| Цель Государственной программы | сохранение лесистости на территории Ярославской области на уровне 45,6 процента к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации Государственной программы | 2 075 480,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Экологическое благополучие» (показатель «Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках»)/ государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» |

2. Показатели Государственной программы

| №  п/п | Наименова­ние показа­теля | Уро­вень показа­теля | Признак возрас­та­ния/ убы­вания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое зна­че­ние | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответ­ствен­ный за дости­жение показа­теля | Связь с показате­лями нацио­нальных целей | Ин­фор­ма­цион­ная си­стема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе­ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы «Сохранение лесистости на территории Ярославской области на уровне 45,6 процента к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Лесистость территории Ярослав­ской обла­сти | ГП РФ | воз­растание | процентов | 45,6 | 2021 | 45,4 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | ГП РФ | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и биологиче­ского раз­нообразия, устойчивое развитие особо охраняе­мых при­родных территорий и создание условий для эколо­гического туризма во всех наци­ональных парках | - |
| 2. | Доля пло­щади зе­мель лес­ного фонда, переданных в пользова­ние, в об­щей пло­щади зе­мель лес­ного фонда | ГП РФ | воз­растание | процентов | 59,9 | 2021 | 60,9 | 61,2 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | ГП РФ | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и биологиче­ского раз­нообразия, устойчивое развитие особо охраняе­мых при­родных территорий и создание условий для эколо­гического туризма во всех наци­ональных парках | - |
| 3. | Отношение площади лесовосста­новления и лесоразве­дения к площади вырублен­ных и по­гибших лесных насаждений | ГП РФ | воз­растание | процентов | 86,0 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП РФ | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и биологиче­ского раз­нообразия, устойчивое развитие особо охраняе­мых при­родных территорий и создание условий для эколо­гического туризма во всех наци­ональных парках | - |
| 4. | Объем пла­тежей в бюджетную систему Российской Федерации от исполь­зования ле­сов, рас­положен­ных на зем­лях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | ГП РФ | воз­растание | рублей | 161,1 | 2021 | 247,8 | 269,1 | 289,8 | 301,4 | 313,5 | 326,0 | 339,0 | ГП РФ | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и биологиче­ского раз­нообразия, устойчивое развитие особо охраняе­мых при­родных территорий и создание условий для эколо­гического туризма во всех наци­ональных парках | - |
| 5. | Отношение фактиче­ского  объ­ема за­го­товки дре­весины к установ­ленному допу­стимому  объему  изъ­ятия древе­сины | ГП РФ | воз­растание | процентов | 38,2 | 2021 | 29 | 30,1 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | ГП РФ | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и биологиче­ского раз­нообразия, устойчивое развитие особо охраняе­мых при­родных территорий и создание условий для эколо­гического туризма во всех наци­ональных парках | - |
| 6. | Доля лес­ных пожа­ров, ликви­дирован­ных в тече­ние первых суток с мо­мента обна­ружения, в общем ко­личестве лесных по­жаров | ГП РФ | воз­растание | процентов | 75,8 | 2021 | 67,6 | 74,0 | 79,0 | 84,0 | 89,0 | 94,0 | 100,0 | ГП РФ | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и биологиче­ского раз­нообразия, устойчивое развитие особо охраняе­мых при­родных территорий и создание условий для эколо­гического туризма во всех наци­ональных парках | - |
| 7. | Площадь лесных по­жаров на землях лес­ного фонда | ГП РФ | умень­ше­ние | гектаров | 8,06 | 2021 | 6,44 | 6,04 | 5,64 | 5,24 | 4,83 | 4,43 | 4,03 | ГП РФ | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и биологиче­ского раз­нообразия, устойчивое развитие особо охраняе­мых при­родных территорий и создание условий для эколо­гического туризма во всех наци­ональных парках | - |

Список используемых сокращений

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»

МЛХиП ЯО – министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Структура Государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Сохранение лесов» (куратор – Потёмкина Татьяна Вячеславовна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации – 2024 год | |
|  | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | систематическое наблюдение за состоянием лесов, требующих воспроизводства, и лесов, в которых проводится их воспроизводство, а также анализ, оценка и прогноз изменения их состояния в целях осуществления управления в области воспроизводства лесов и обеспечения их воспроизводства; обеспечено наличие партий семян, хранящихся в страховых фондах, фондах лиц, использующих леса учреждения; выполнение мероприятий по воспроизводству лесов; повышены качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных и неарендованных лесных участках | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 2. Региональный проект «Сохранение лесов» (куратор – Потёмкина Татьяна Вячеславовна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации – 2025 – 2030 годы | |
|  | Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | систематическое наблюдение за состоянием лесов, требующих воспроизводства, и лесов, в которых проводится их воспроизводство, а также анализ, оценка и прогноз изменения их состояния в целях осуществления управления в области воспроизводства лесов и обеспечения их воспроизводства; обеспечено наличие партий семян, хранящихся в страховых фондах, фондах лиц, использующих леса учреждения; выполнение мероприятий по воспроизводству лесов; повышены качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных и неарендованных лесных участках | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 3. Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»  (куратор – Потёмкина Татьяна Вячеславовна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации – 2024 – 2030 годы | |
|  | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы на период до 2030 года | развитие технологий радиосвязи и микроэлектроники, миниатюризация устройств и компонентов, повышение их доступности в гражданском секторе привели к созданию нового класса воздушных судов, управляемых и контролируемых дистанционно, а также к появлению широкого спектра рыночного применения беспилотных авиационных систем и входящих в их состав беспилотных воздушных судов;  укомплектование лесопожарных формирований беспилотными авиационными системами | доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  лесистость территории Ярославской области |
| 4. Ведомственный проект «Обеспечение сохранности лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования»  (куратор – Гукасян Ирина Владимировна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации – 2024 год | |
|  | Обеспечение учреждений модульными конструкциями для хранения и обслуживания лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования | приобретение модульных конструкций для хранения и обслуживания лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности и рационального использования лесов на землях лесного фонда Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | - | |
| 5.1. | Обеспечение функции федерального государственного лесного контроля (надзора) | осуществление переданных полномочий в области лесных отношений | лесистость территории Ярославской области;  объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда |
| 5.2. | Охрана лесов от пожаров | проведение профилактических работ по предупреждению лесных пожаров, мероприятий по противопожарному обустройству лесов на землях лесного фонда Ярославской области | лесистость территории Ярославской области;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
| 5.3. | Воспроизводство и использование лесов | сохранение баланса между выбытием и воспроизводством лесов для рационального и неистощительного использования лесных ресурсов Ярославской области | лесистость территории Ярославской области;  доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда;  отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |

4. Финансовое обеспечение Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области «Развитие лесного хозяйства Ярославской области» на 2024 – 2030 годы – всего  в том числе: | 290583,0 | 296717,4 | 318045,1 | 339134,6 | 277000,2 | 277000,2 | 277000,2 | 2075480,7 |
| - областные средства | 86474,0 | 94920,3 | 90039,6 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 582112,3 |
| - федеральные средства | 204109,0 | 201797,1 | 228005,5 | 261465,0 | 199330,6 | 199330,6 | 199330,6 | 1493368,4 |
| Региональный проект «Сохранение лесов» – всего  в том числе: | 26222,2 | - | - | - | - | - | - | 26222,2 |
| - федеральные средства | 26222,2 | - | - | - | - | - | - | 26222,2 |
| Региональный проект «Сохранение лесов» – всего  в том числе: | - | 12423,4 | 30328,1 | 62134,4 | - | - | - | 104885,9 |
| - федеральные средства | - | 12423,4 | 30328,1 | 62134,4 | - | - | - | 104885,9 |
| Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» – всего  в том числе: | 10500,0 | 1500,00 | - | - | - | - | - | 12000,0 |
| - федеральные средства | 10500,0 | 1500,00 | - | - | - | - | - | 12000,0 |
| Ведомственный проект «Обеспечение сохранности лесопожарной и лесохозяйствен-ной техники и оборудования» – всего  в том числе: | 10106,0 | - | - | - | - | - | - | 10106,0 |
| - областные средства | 10106,0 | - | - | - | - | - | - | 10106,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности и рационального использования лесов на землях лесного фонда Ярославской области» – всего  в том числе: | 243754,8 | 282794,0 | 287717,0 | 277000,2 | 277000,2 | 277000,2 | 277000,2 | 1922266,6 |
| - областные средства | 76368,0 | 94920,3 | 90039,6 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 572006,3 |
| - федеральные средства | 167386,8 | 187873,7 | 197677,4 | 199330,6 | 199330,6 | 199330,6 | 199330,6 | 1350260,3 |