## Задание и перечень мероприятий
Приложение 3 к Концессионному соглашению от «____» ___________ 201_ года № ____
ЗАДАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий
I. Основание для разработки технического задания Настоящее задание разработано на основании: Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». II. Цели и задачи технического задания Основной целью задания является решение приоритетных проблем по обеспечению повышения энергетической эффективности, надежности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей на территории городского округа города Рыбинска. Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач: - снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя; - снижение уровня износа основных фондов оборудования; - повышение уровня безопасности эксплуатации теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей; - создание возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения; - повышение надежности тепловых сетей и источников выработки тепловой энергии; - повышение эффективности использования ресурсов при производстве, транспортировке и реализации тепловой энергии. III. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения определяет и учитывает Концессионер согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340». IV. Финансовые источники Средства Концессионера, включенные в тариф на отпуск тепловой энергии. V. Перечень мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончан-ия реализа-ции мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | [15 empty] | Примечание
|  |  |  | наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | единицы измерения | значение показателя |  |  |  | Всего | профинансировано, в т.ч. по годам | [12 empty] | Остаток финансирования | в т.ч. за счёт платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
[10 empty] | 984676.6766 | 37074.35 | 109585.349 | 108635.6128 | 110093.9959 | 108116.5713 | 108886.4129 | 111710.5344 | 108368.0997 | 109336.7694 | 72868.9811 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. | Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул. Нобелевской, д.3 | Установка новой блочно-модульной автоматизированной котельной без присутствия персонала в рамках отказа от аренды стороннего источника теплоснабжения с целью минимизации затрат на содержание персонала и эксплуатацию комлекса котельной позволит окупить данное мероприятие в течение краткосрочного периода - 3 года. | г. Рыбинск, в районе земельного участка по ул. Нобелевской, д.3 | мощность | МВт | 0 | 2.5 | 2021 | 2021 | 32929.64 | 0 |  | 32929.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Дополнительно
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [27 empty] | #REF!
1.2.1. | [10 empty] | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1. | [10 empty] | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
Всего по группе 1 | [9 empty] | 32929.64 | 0 | 0 | 32929.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1. | Переключение тепловых нагрузок котельной «Магма» на крупную узловую котельную «Полиграф», реконструкция котельной "Полиграф" | Увеличение загрузки котельной "Полиграф" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной "Магма". Проект был произведен по заказу ДЖКХ ГО г.Рыбинска. В настоящий момент передан в МУП "Теплоэнерго". В 2017 году было выделено финансирование (субсидия) городскому округу г. Рыбинску и Ярославской области на первый этап строительства в сумме 15 892 тыс. руб. Объекты первого этапа построены и введены в эксплуатацию. Снижение уровня износа оборудования котельной "Полиграф", повышение его надежности и уровня автоматизации с целью переключения нагрузок с котельных "Магма" | тепловая сеть, проходящая от ул. Восточной, д. 8, до ул. Луговой, д. 6 | загрузка котельной | % | 40.88 | 84.73 | 2023 | 2026 | 120272.89 |  |  |  |  | 30068.2225 | 30068.2225 | 30068.2225 | 30068.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
2.2. | Переключение тепловых нагрузок котельной на ул. С.Перовской и бойлерных ГВС на ул. Щепкина и ул. Гагарина на крупную узловую котельную «Тема» | увеличение загрузки котельной "Тема" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной на ул. С.Перовской и бойлерных ООО "Раскат-РОС" | тепловая сеть, проходящая по улицам Полиграфской, Февральской, Пархинской, Щепкина | протяженность по каналу | м | 0 | 2534.3 | 2023 | 2026 | 84227.11 |  |  |  |  | 300 | 27975.7033 | 27975.7033 | 27975.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
2.3. | Прокладка теплотрассы по ул. Восточной от тепловых сетей котельной "Полиграф" до тепловых сетей котельной "Магма" по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Восточная, д. 8 | увеличение загрузки котельной "Полиграф" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной "Магма" | тепловая сеть, проходящая по ул. Восточной | протяженность | м | 437 | 0 | 2026 | 2027 | 25083.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12541.7 | 12541.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
2.4. | Прокладка теплотрассы по ул. Юбилейной до котельной дома-интерната для престарелых по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, пр. Генерала Батова,58 | увеличение загрузки котельной "Призма" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной "Мариевка" | тепловая сеть, проходящая по ул. Юбилейной | протяженность | м | 0 | 379 | 2025 | 2025 | 17093.01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 17093.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
2.5. | Прокладка теплотрассы по ул. Лизы Чайкиной между домом 14 по ул. Лизы Чайкиной до д. 2 по ул. Молодогвардейцев | увеличение загрузки котельной "ОДК-Сатурн" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной "Поток" в летний период | тепловая сеть, проходящая по ул. Лизы Чайкиной | протяженность | м | 0 | 0 | 2022 | 2023 | 11997.25 |  |  | 0 | 5998.625 | 5998.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы | 59352.152 | 32929.638 | 0 | 0
2.6. | Переключение тепловых нагрузок котельной «Военная база» на крупную узловую котельную «Полиграф» | увеличение загрузки котельной "Полиграф" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной "Военная база" | тепловая сеть, проходящая по ул. М. Горького, перевод котельной "Военная база" в режим ЦТП | протяженность | м | 0 | 2400 | 2027 | 2028 | 97655.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48827.527 | 48827.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 2 | [9 empty] | 356328.714 | 0 | 0 | 0 | 5998.625 | 36366.8475 | 58043.9258 | 75136.9358 | 70585.6258 | 61369.227 | 48827.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | [28 empty] | 356328.714
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [28 empty] | 301973.4864
Шекснинский район
3.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Волжский" от ТК-47 до ТК-97 | снижение уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не улиц Черняховского - Желябова | износ | % | 100 | 0 | 2019 | 2022 | 32864.2907 | 1564.9662 | 17691.545 | 9291.9241 | 4315.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2174.21 | -2174.21
Шекснинский район
3.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Переборы" от ТК-1 до ТК-10 | снижение уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Инженерной | износ | % | 100 | 0 | 2019 | 2021 | 41922.5038 | 1996.3097 | 21808.2666 | 18117.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 648
Южный район
3.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной по ул.С.Перовской от ТК-4003 до ТК-4015 | снижение уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Гагарина | износ | % | 100 | 0 | 2019 | 2021 | 21415.6268 | 1019.7918 | 11568.649 | 8827.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29217.42
Копаевский район
3.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Сельхозтехника" от ТК-1001 до ТК-1011 | снижение уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не улиц Механизации - Коминтерна | износ | % | 100 | 0 | 2027 | 2028 | 21831.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5727 | 20791.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Центр
119947.3472
Всего по группе 3.1 | [9 empty] | 118033.448 | 4581.0677 | 51068.4605 | 36237.0376 | 4315.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5727 | 20791.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92974.6656 | 100734.094 | 87731.1143 | 71615.2799
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [28 empty] | 113452.3803
| Энергосбережение | [27 empty] | 96146.085
3.2.1. | Модернизация систем управления, автоматизации и безопасности котлов котельной "Волжский" | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения потребления электроэнергии и природного газа на выработку 1 Гкал тепловой энергии | г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 24 | снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии | тыс. м3 кВт*ч | 33943,062 1325 172 | 33264,2008 1 181 457 | 2020 | 2020 | 10150 | 0 | 10150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.2. | Перевод на автоматический режим работы котельной "Школа-Интернат" | автоматизация процессов управления котельной, снижение издержек за счет исключения персонала из процесса работы котельной | г. Рыбинск, ул. Свердлова, д. 27 | снижение затрат на содержание персонала | тыс. руб. | 2186.112 | 0 | 2019 | 2019 | 932 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Перевод на автоматический режим работы котельной "Психиатрическая больница" | автоматизация процессов управления котельной, снижение издержек за счет исключения персонала из процесса работы котельной | г. Рыбинск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34 | снижение затрат на содержание персонала | тыс. руб. | 2186.112 | 0 | 2020 | 2020 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
Модернизация систем управления, автоматизации и безопасности котлов | [9 empty] | 13582 | 932 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Автоматизация режимов теплоснабжения на ЦТП | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Целинная | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 47718 | 46419 | 2019 | 2019 | 568.218 | 568.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.5. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 15 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 53891.64 | 48453.64 | 2019 | 2019 | 270.962 | 270.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.6. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 30 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 33732.6 | 30310.6 | 2019 | 2019 | 568.218 | 568.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.7. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 34147.2 | 28995.2 | 2019 | 2019 | 561.093 | 561.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
3.2.8. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 38 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 34147.2 | 28995.2 | 2019 | 2019 | 589.531 | 589.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.9. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 34 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 29707.2 | 26476.2 | 2019 | 2019 | 589.531 | 589.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.10. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул.Кирова, д. 30 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 102643.2 | 92258.2 | 2019 | 2019 | 624.09 | 624.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.11. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 69 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 63780.6 | 57353.6 | 2019 | 2019 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.12. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Кольцова, д. 3 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 37125 | 30772 | 2019 | 2019 | 270.962 | 270.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.13. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 106 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 14011.2 | 12561.2 | 2019 | 2019 | 561.093 | 561.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.14. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 88 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 12500.88 | 11201.88 | 2019 | 2019 | 561.093 | 561.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.15. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 17 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 111888 | 99252 | 2019 | 2019 | 620.926 | 620.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.16. | Автоматизция режимов работы насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 9 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 117069.6 | 105314.6 | 2019 | 2019 | 686.27 | 686.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
3.2.17. | Автоматизция режимов работы насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 7 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 13080 | 10871.29 | 2019 | 2019 | 562.668 | 562.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
3.2.18. | Автоматизция режимов работы насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 41 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 12580 | 11308 | 2019 | 2019 | 562.668 | 562.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
3.2.19. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 11 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 50040 | 44988 | 2019 | 2019 | 667.746 | 667.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.20. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 9 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 50040 | 44988 | 2019 | 2019 | 686.27 | 686.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
3.2.21. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 21 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 50040 | 44988 | 2019 | 2019 | 623.551 | 623.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
3.2.22. | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции | повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 21 | снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 50040 | 44988 | 2019 | 2019 | 620.926 | 620.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции | [9 empty] | 10995.816 | 10995.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.23. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Призма" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 72 | износ |  |  |  | 2027 | 2027 | 3204.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3204.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.24. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Сельхозтехника" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, ул. Механизации, д. 24 | износ |  |  |  | 2027 | 2027 | 1098.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1098.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
3.2.25. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Стоялая" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, ул.Стоялая, д.19 | износ |  |  |  | 2027 | 2027 | 1139.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1139.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительно
3.2.26. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Бабушкина" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 13а | износ |  |  |  | 2027 | 2027 | 2917.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2917.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.27. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Веретье-3" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, Юго-западная промзона, д.3 | износ |  |  |  | 2027 | 2027 | 10540 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.28. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Магма" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, Ярославский тракт, д. 70 | износ |  |  |  | 2023 | 2023 | 3261 | 0 | 0 |  | 0 | 3261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.29. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Переборы" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, пр. 50 лет Октября, д. 60 | износ |  |  |  | 2023 | 2023 | 3820.12 | 0 | 0 |  | 0 | 3820.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.30. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Полиграф" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, ул. Восточная, д. 8 | износ |  |  |  | 2023 | 2023 | 4612.84 | 0 | 0 |  | 0 | 4612.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.31. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Поток" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 50 | износ |  |  |  | 2027 | 2027 | 3227.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3227.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.32. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "С.Перовской" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, ул.Софьи Перовской, д. 2 | износ |  |  |  | 2027 | 2027 | 1831.31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1831.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.33. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Тема" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 1 | износ |  |  |  | 2024 | 2024 | 2672.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2672.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
3.2.34. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Волжский" | обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 22 | износ |  |  |  | 2024 | 2024 | 8631.52 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8631.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из схемы
Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельных | [9 empty] | 46957.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11693.96 | 11303.9 | 0 | 0 | 23959.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.35. | Реконструкция бака-аккумулятора котельной "Переборы" | снижения уровня износа оборудования | г. Рыбинск, пр. 50 лет Октября, д. 60 | износ | % | 100 | 0 | 2022 | 2022 | 5149.6505 | 0 | 0 | 0 | 5149.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Из схемы
Реконструкция баков-аккумуляторов котельных | [9 empty] | 5149.6505 | 0 | 0 | 0 | 5149.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 3.2 | [9 empty] | 76684.6664 | 11927.816 | 12650 | 0 | 5149.6505 | 11693.96 | 11303.9 | 0 | 0 | 23959.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 3 | [9 empty] | 194718.1144 | 16508.8837 | 63718.4605 | 36237.0376 | 9465.5058 | 11693.96 | 11303.9 | 0 | 0 | 24998.9127 | 20791.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Реконструкция РТХ котельной "Веретье" | повышение показателя надежности топливоснабжения | г. Рыбинск, Юго-западная промзона, д. 3, территория, прилегающая к котельной | показатель надежности топливоснабжения | - | 0.5 | 1 | 2023 | 2026 | 76997.0497 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 3849.8525; профинансировано, в т.ч. по годам 2025: 36573.5986; профинансировано, в т.ч. по годам 2026: 36573.5986 | 0
4.2. | Реконструкция РТХ котельной "Слип" | повышение показателя надежности топливоснабжения | г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 70, территория, прилегающая к котельной | показатель надежности топливоснабжения | - | 0.5 | 1 | 2020 | 2024 | 71685.9787 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 3584.2989; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 22700.5599; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 22700.5599; профинансировано, в т.ч. по годам 2024: 22700.5599; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0
4.4. | Реконструкция РТХ котельной "Переборы" | повышение показателя надежности топливоснабжения | г. Рыбинск, пр. 50 лет Октября, д. 60, территория, прилегающая к котельной | показатель надежности топливоснабжения | - | 0.5 | 1 | 2020 | 2024 | 53172.7174 | профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 2658.6359; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 16838.0272; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 16838.0272; профинансировано, в т.ч. по годам 2024: 16838.0272; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0
4.5. | Реконструкция РТХ котельной "Призма" | повышение показателя надежности топливоснабжения | г. Рыбинск, ул. 1-ая Выборгская, д. 72 территория, прилегающая к котельной | показатель надежности топливоснабжения | - | 0.5 | 1 | 2026 | 2027 | 12751.9624 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2026: 637.5981; профинансировано, в т.ч. по годам 2027: 12114.3642 | 0
4.6. | Реконструкция РТХ котельной "Тема" | повышение показателя надежности топливоснабжения | г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 1 территория, прилегающая к котельной | показатель надежности топливоснабжения | - | 0.5 | 1 | 2026 | 2027 | 11425.5426 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2026: 571.2771; профинансировано, в т.ч. по годам 2027: 10854.2655; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0
4.7. | Реконструкция РТХ котельной "Поток" | повышение показателя надежности топливоснабжения | г. Рыбинск, ул.Академика Губкина, д. 50 территория, прилегающая к котельной | показатель надежности топливоснабжения | - | 0.5 | 1 | 2019 | 2022 | 53172.7174 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 2658.6359; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 16838.0272; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 16838.0272; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 16838.0272; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0
4.8. | Реконструкция РТХ котельной "Полиграф" | повышение показателя надежности топливоснабжения | г. Рыбинск, ул. Восточная, д. 8 территория, прилегающая к котельной | показатель надежности топливоснабжения | - | 0.5 | 1 | 2019 | 2022 | 52376.61 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 2618.8305; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 16585.9265; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 16585.9265; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 16585.9265; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0
4.9. | Реконструкция ХВО котельной "Переборы" | повышение показателя надежности топливоснабжения | г. Рыбинск, пр. 50 лет Октября, д. 60, территория, прилегающая к котельной | показатель надежности топливоснабжения | - | 0.5 | 1 | 2021 | 2023 | 27299.63 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 1364.9815; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 12967.3242; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 12967.3242; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0
Всего по группе 4 | [9 empty] | 358882.2082 | 5277.4664 | 39666.8885 | 34788.9352 | 85929.865 | 56355.7638 | 39538.5871 | 36573.5986 | 37782.4738 | 22968.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10011.7377 | 3158.2986 | 66317.1874 | 63024.3696
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
Всего по группе 5 | [9 empty] | 0 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0 | 0
Группа 6. Модернизация ИТ-инфраструктуры в связи со значительным моральным и физическим износом, увеличение надежности и производительности
6.1. | Организация отказоустойчивой серверной инфраструктуры | увеличение надежности обмена информацией между подразделениями для оперативного контроля и принятия решений | г. Рыбинск, Юго-западная промзона, д. 3, территория, АБК | показатель надежности обмена информацией |  |  |  | 2019 | 2019 | 4360 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 4360 | 0 | 0 | Дополнительно
6.2. | Организация телефонной связи и видео конференц связи | увеличение надежности обмена информацией между подразделениями для оперативного контроля и принятия решений | г. Рыбинск, Юго-западная промзона, д.3, территория, АБК | показатель надежности обмена информацией |  |  |  | 2028 | 2028 | 3250 | профинансировано, в т.ч. по годам 2028: 3250 | 0 | 0 | Дополнительно
6.3. | Построение распределенной защищенной мультисервисной сети передачи данных, для связи между площадками | увеличение надежности обмена информацией между подразделениями для оперативного контроля и принятия решений | г.Рыбинск, Юго-западная промзона, д. 3, территория, АБК | показатель надежности обмена информацией |  |  |  | 2019 | 2019 | 5540 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 5540 | 0 | 0 | Дополнительно
6.4. | Модернизация парка персональных компьютеров и печатной техники | увеличение надежности обмена информацией между подразделениями для оперативного контроля и принятия решений | г. Рыбинск, Юго-западная промзона, д. 3, территория, АБК | показатель надежности обмена информацией |  |  |  | 2019 | 2019 | 4108 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 4108 | 0
6.5. | Модернизация структурированной кабельной сети на площадках котельных | увеличение надежности обмена информацией между подразделениями для оперативного контроля и принятия решений | г. Рыбинск, Юго-западная промзона, д. 3, территория, АБК | показатель надежности обмена информацией |  |  |  | 2019 | 2019 | 1280 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 1280 | 0 | 0 | Дополнительно
Всего по группе 6 | [9 empty] | 18538 | 15288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 7. Приобретение автомобильного траспорта и спецтехники для выполнения оперативных задач
7.1.Приобретение автомобильного траспорта и спецтехники для выполнения оперативных задач | [28 empty] | 353604.7418
7.1.1. | Автомастерская АРТК-М на шасси ГАЗ-33081 "Садко" | аварийное состояние имеющейся техники. Повышение уровня надежности при выполнении ремонтных работ на тепловых трассах | г. Рыбинск, ул. Бабушкина (гараж) | износ | шт. | 0 | 3 | 2021, 2022, 2023 | 2021, 2022, 2023 | 7500 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 2500; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 2500; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 2500; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0 | 0 | Дополнительно
7.1.2. | МАЗ 6501 Самосвал 20 т. | аварийное состояние имеющейся техники. Повышение уровня надежности при выполнении ремонтных работ на тепловых трассах. Отказ от услуг сторонних организаций по найму техники | г. Рыбинск, ул. Бабушкина (гараж) | износ | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2024 | 7400 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 3700; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 3700; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0 | 0 | Дополнительно
7.1.3. | КС 35714 Автокран 16 т. | аварийное состояние имеющейся техники. Повышение уровня надежности при выполнении ремонтных работ на тепловых трассах | г. Рыбинск, ул. Бабушкина (гараж) | износ | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 6200 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 6200; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0 | 0 | Дополнительно
7.1.4. | ГАЗ 3309 Грузовой бортовой 5 метров | аварийное состояние имеющейся техники. Повышение уровня надежности при выполнении ремонтных работ на тепловых трассах | г. Рыбинск, ул. Бабушкина (гараж) | износ | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 2180 | профинансировано, в т.ч. по годам 2019: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2020: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2021: 2180; профинансировано, в т.ч. по годам 2022: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2023: 0; профинансировано, в т.ч. по годам 2031: 0 | 0 | 0 | Дополнительно
7.2. Вывод из эксплуатации автомобильного траспорта и спецтехники для выполнения оперативных задач
Всего по группе 7 | [9 empty] | 23280 | 0 | 6200 | 4680 | 8700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по мероприятиям инвестиционной программы | [9 empty] | 984676.6766 | 37074.35 | 109585.349 | 108635.6128 | 110093.9959 | 108116.5713 | 108886.4129 | 111710.5344 | 108368.0997 | 109336.7694 | 72868.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: по мероприятиям энергосбережения | [9 empty] | 76684.6664 | 11927.816 | 12650 | 0 | 5149.6505 | 11693.96 | 11303.9 | 0 | 0 | 23959.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: по мероприятиям подключения потребителей | [9 empty] | 32929.64 | 0 | 0 | 32929.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИНВЕСТИЦИИ С НДС в текущей версии КС | [8 empty] | 984676.6766 | 37074.35 | 109585.349 | 108635.6128 | 110093.9959 | 108116.5713 | 108886.4129 | 111710.5344 | 108368.0997 | 109336.7694 | 72868.9811 | 0 | 0 | 0
| Концедент |  |  | Концессионер | [25 empty] | 0
| Городской округ город Рыбинск |  |  | ООО «Рыбинская генерация»
| Глава городского округа город Рыбинск |  |  | Генеральный директор
| __________________Д. В. Добряков |  |  | ___________________А. И. Лукашов
| Субъект |  |  | Предприятие
| Ярославская область |  |  | МУП «Теплоэнерго»
| Губернатор области |  |  | Исполняющий обязанности генерального директора
3.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей центра города от ул.Димитрова до ул.Ломоносова | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Радищева | износ | % | 100 | 0 | 2023 | 2025 | 298093.11 | 1605.15 | 0 | 0 | 98592.73 | 91215.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106679.3
| __________________ Д. Ю. Миронов |  |  | __________________ С. Н. Сонин