|  | # УТВЕРЖДАЮ. Председатель Ярославской областной Думы ______________________ Боровицкий М.В.. |
| --- | --- |

РАБОЧИЙ ГРАФИК

рассмотрения в Ярославской областной Думе:

- хода реализации государственных программ Ярославской области за первое полугодие 2015 года;

- проекта областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

(в соответствии с Законом ЯО от 26.06.2008 № 28-з «О бюджетном процессе», в редакции 01.06.2015)

| № п/п | Срок | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия, его обоснование: (статьи Закона ЯО от 26.06.2008 № 28-з «О бюджетном процессе») | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.08.2015 | Внесение в Ярославскую областную Думу информации о ходе реализации государственных программ Ярославской области, перечня изменений, внесенных в государственные программы Ярославской области в течение 6 месяцев 2015 года | Статья 20.1, часть 1 1. Правительство Ярославской области ежегодно представляет в Ярославскую областную Думу: ... 2) в срок до 1 сентября: информацию о ходе реализации государственных программ Ярославской области за 6 месяцев текущего года (исполнение финансирования за счет средств областного бюджета, индекс результативности исполнения); перечень изменений, внесенных в государственные программы Ярославской области в течение 6 месяцев текущего года. | Правительство Ярославской области |
| 2 | 15.09.2015 - 24.09.2015 | Рассмотрение информации о ходе реализации государственных программ Ярославской области за 6 месяцев 2015 года (исполнение финансирования за счет средств областного бюджета, индекс результативности исполнения). | Статья 20.1, часть 1 …2. Председатель Ярославской областной Думы направляет поступившие материалы для рассмотрения в профильные комитеты Ярославской областной Думы. 3. Правительство Ярославской области по запросу профильных комитетов предоставляет дополнительную информацию по государственным программам Ярославской области. 4. Профильные комитеты направляют свои решения, принятые по итогам рассмотрения поступивших материалов, в комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. | Председатель Думы – Боровицкий М.В., комитеты ЯОД |
| 3 | 25.09.2015 | Заседание комитета по бюджету, налогам и финансам с целью подготовки проекта постановления Ярославской областной Думы с учетом решений, принятых профильными комитетами Ярославской областной Думы. | Статья 20.1, часть 1 ….4. Профильные комитеты направляют свои решения, принятые по итогам рассмотрения поступивших материалов, в комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. | Председатель комитета ЯОД по бюджету, налогам и финансам – Денисов В.В. |
| 4 | 29.09.2015 | Принятие Думой постановления об итогах рассмотрения информации о ходе реализации государственных программ Ярославской области в течение 6 месяцев 2015 года. | Статья 20.1, часть 1 …5. Комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам вносит проект постановления Ярославской областной Думы, подготовленный с учетом решений, принятых профильными комитетами Ярославской областной Думы. | Председатель Думы – Боровицкий М.В., комитет ЯОД по бюджету, налогам и финансам |
| 5 | до 01.10.2015 | Внесение в Думу исходных данных к проекту областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. | Статья 5.1, часть 1 1. Правительство Ярославской области представляет в Ярославскую областную Думу исходные данные к проекту областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период до 1 октября текущего финансового года, в том числе: 1) проект прогноза социально-экономического развития Ярославской области; 2) основные направления бюджетной политики Ярославской области и основные направления налоговой политики Ярославской области; 3) проекты государственных программ Ярославской области, в том числе проекты областных целевых программ (предложения по внесению изменений в государственные программы Ярославской области, в том числе в областные целевые программы). | Правительство Ярославской области |
| 6 | по 09.10.2015 | Подготовка оргкомитетом по проведению депутатских слушаний проекта рекомендаций слушаний на основании предложений рабочих совещаний профильных комитетов Думы. |  | Председатель оргкомитета по проведению депутатских слушаний |
| 7 | 12.10.2015 | Проведение депутатских слушаний. | Статья 5.1, части 2, 3 2. Ярославская областная Дума проводит депутатские слушания по проекту областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по проектам государственных программ Ярославской области, в том числе проектам областных целевых программ (предложениям по внесению изменений в государственные программы Ярославской области, в том числе в областные целевые программы), не позднее чем за 14 календарных дней до дня рассмотрения проекта закона Ярославской области об областном бюджете на заседании Правительства Ярославской области и не позднее 15 октября текущего финансового года. 3. Ярославская областная Дума по результатам депутатских слушаний направляет в Правительство Ярославской области рекомендации по формированию проекта областного бюджета, по проектам государственных программ Ярославской области, в том числе проектам областных целевых программ (предложениям по внесению изменений в государственные программы Ярославской области, в том числе в областные целевые программы). | Председатель Думы – Боровицкий М.В., комитет ЯОД по бюджету, налогам и финансам |
| 8 | 20.10.2015 | Заседание Совета Думы по определению даты проведения заседаний Думы для рассмотрения проекта областного бюджета. | Определение даты заседаний Думы для рассмотрения проекта областного бюджета: в первом чтении – 20.11.2015 во втором чтении – 11.12.2015 | Председатель Думы – Боровицкий М.В. |
| 9 | 30.10.2015 (пятница) | Внесение в Думу проекта областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – проект областного бюджета). | Статья 6 Губернатор Ярославской области вносит проекты законов Ярославской области об областном бюджете (далее - проект закона об областном бюджете) и бюджете Фонда (далее - проект закона о бюджете Фонда) на рассмотрение Ярославской областной Думы одновременно не позднее 1 ноября текущего года. | Губернатор области – Ястребов С.Н. |
| 10 | 30.10.2015 | Направление на заключения - в Контрольно-счетную палату Ярославской области для подготовки заключений - в комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам для подготовки решения о соответствии состава документов и материалов требованиям закона о бюджетном процессе. | Статья 10, часть 1 В течение суток со дня внесения Губернатором Ярославской области проекта закона об областном бюджете в Ярославскую областную Думу Председатель Ярославской областной Думы направляет его в Контрольно-счетную палату Ярославской области для подготовки заключений и в комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам для подготовки решения о соответствии состава документов и материалов требованиям статьи 7 настоящего закона | Председатель Думы – Боровицкий М.В |
| 11 | 03.11.2015 до 12-00 | Направление Контрольно-счетной палатой Ярославской области заключения в ЯОД о соответствии состава документов и материалов требованиям статьи 7 закона о бюджетном процессе. | Статья 10, часть 2 Контрольно-счетная палата Ярославской области в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта закона об областном бюджете направляет в Ярославскую областную Думу заключение о соответствии состава документов и материалов требованиям статьи 7 настоящего Закона | Председатель КСП ЯО – Федоров А.П. |
| 12 | 03.11.2015 в 14-00 | Заседание комитета ЯОД для принятия решения о принятии проекта закона об областном бюджете к рассмотрению Ярославской областной Думой либо о несоответствии состава документов и материалов требованиям статьи 7 закона о бюджетном процессе. | Статья 10, часть 3 На основании заключения Контрольно-счетной палаты Ярославской области комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам в течение 3 рабочих дней со дня внесения проекта закона об областном бюджете в Ярославскую областную Думу принимает решение о принятии проекта закона об областном бюджете к рассмотрению Ярославской областной Думой либо о несоответствии состава документов и материалов требованиям статьи 7 настоящего Закона | Председатель комитета ЯОД по бюджету, налогам и финансам – Денисов В.В. |
| 13 | 03.11.2015 | Направление проекта закона об областном бюджете во все комитеты Ярославской областной Думы (направление на заключение в прокуратуру, минюст и выдача законопроекта депутатам) | Статья 10, часть 4 Проект закона об областном бюджете, внесенный с соблюдением требований статьи 7 настоящего Закона, в течение одного рабочего дня после принятия комитетом Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам решения о принятии проекта закона об областном бюджете к рассмотрению Ярославской областной Думой направляется Председателем Ярославской областной Думы во все комитеты Ярославской областной Думы | Председатель Думы – Боровицкий М.В. |
| 14 | с 05.11.2015 по 09.11.2015 | Совещание с председателями комитетов Думы. | Обсуждение с представителями Правительства области проекта областного бюджета в рамках стратегии социально-экономического развития Ярославской области | Губернатор области – Ястребов С.Н. Председатель Думы – Боровицкий М.В. |
| 15 | 09.11.2015 | Представление в Думу Контрольно-счетной палатой области (КСП) предварительного заключения на проект областного бюджета. | Статья 10, части 10 В течение 13 календарных дней со дня внесения в Ярославскую областную Думу проекта закона об областном бюджете Контрольно-счетная палата Ярославской области направляет предварительное заключение в Ярославскую областную Думу | Председатель КСП – Федоров А.П. |
| 16 | с 10.11.2015 по 13.11.2015 | Заседания комитетов Ярославской областной Думы по рассмотрению проекта областного бюджета по профилю своей деятельности. | Статья 10, части 11 11. Комитеты Ярославской областной Думы направляют решения по проекту закона об областном бюджете в соответствии с вопросами ведения, содержащие предложения и рекомендации по предмету первого чтения, в комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам не позднее чем за 5 календарных дней до заседания Ярославской областной Думы. | Председатели комитетов ЯОД |
| 17 | 16.11.2015 | Представление в Думу Контрольно-счетной палатой области (КСП) окончательного заключения на проект областного бюджета. |  | Председатель КСП – Федоров А.П. |
| 18 | 17.11.2015 | Расширенное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам по подготовке к первому чтению проекта областного бюджета. | Статья 10, части 12 12. Комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам рассматривает проект закона об областном бюджете и принимает решение с учетом решений, принятых другими комитетами Ярославской областной Думы, и вносит проект постановления Ярославской областной Думы о принятии проекта закона об областном бюджете | Председатель комитета ЯОД по бюджету, налогам и финансам – Денисов В.В. |
| 19 | 17.11.2015 | Направление в Правительство Ярославской области: - решений комитетов Ярославской областной Думы по проекту закона об областном бюджете, - заключения Контрольно-счетной палаты Ярославской области. | Статья 10, части 13 13. Решения комитетов Ярославской областной Думы по проекту закона об областном бюджете, заключение Контрольно-счетной палаты Ярославской области должны быть представлены Ярославской областной Думой в Правительство Ярославской области не позднее чем за 3 календарных дня до заседания Ярославской областной Думы, на котором указанный законопроект планируется рассмотреть в первом чтении. | Председатель Думы – Боровицкий М.В |
| 20 | 20.11.2015 | Заседание Думы по рассмотрению в первом чтении проекта областного бюджета. | Статья 10, части 9 9. Ярославская областная Дума рассматривает проект закона об областном бюджете в первом чтении в течение 23 календарных дней со дня его внесения в Ярославскую областную Думу. Статья 11 1. При рассмотрении в первом чтении проекта закона об областном бюджете Ярославская областная Дума заслушивает доклад официального представителя Губернатора Ярославской области в Ярославской областной Думе, содоклады представителей комитетов Ярославской областной Думы, а также доклад председателя контрольно-счетной палаты Ярославской области и принимает решение о принятии или об отклонении указанного законопроекта. (в ред. Закона ЯО от 02.12.2013 N 59-з) В случае принятия Ярославской областной Думой указанного законопроекта в первом чтении утверждаются основные характеристики областного бюджета: общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит). 2. Решение о принятии в первом чтении проекта закона об областном бюджете оформляется постановлением Ярославской областной Думы о принятии в первом чтении проекта закона об областном бюджете, в котором указываются основные характеристики областного бюджета. 3. При утверждении в первом чтении основных характеристик областного бюджета Ярославская областная Дума не имеет права увеличивать доходы и дефицит областного бюджета, если на эти изменения отсутствует заключение Губернатора Ярославской области. | Председатель Думы – Боровицкий М.В. |
| 21 | по 27.11.2015 включительно | Внесение поправок к проекту областного бюджета. | Статья 15, часть 4, абзац 1 Поправки к проекту закона об областном бюджете направляются в Ярославскую областную Думу не позднее 10 дней после принятия Ярославской областной Думой указанного законопроекта в первом чтении. | Субъекты права законодательной инициативы |
| 22 | 30.11.2015 | Направление свода поправок к проекту областного бюджета Губернатору области на заключение. | Статья 15, часть 4, абзац 2 Председатель Ярославской областной Думы направляет указанные поправки по мере их поступления Губернатору Ярославской области. По истечении срока внесения поправок Ярославская областная Дума направляет Губернатору Ярославской области свод поправок в форме таблицы поправок для подготовки заключения по ним. | Председатель Думы – Боровицкий М.В. |
| 23 | не позднее 04.12.2015 | Представление Губернатором области заключения на поправки к проекту областного бюджета в Думу. | Статья 15, часть 5 Заключение Губернатора Ярославской области по поправкам к проекту закона об областном бюджете должно быть подготовлено и направлено в Ярославскую областную Думу в течение 5 дней с даты поступления в адрес Губернатора Ярославской области свода поправок. | Губернатор области – Ястребов С.Н. |
| 24 | с 07.12.2015 по 09.12.2015 | Заседания комитетов Ярославской областной Думы по рассмотрению проекта областного бюджета по профилю своей деятельности. | Статья 15, часть 5.1 5.1…Комитеты Ярославской областной Думы в соответствии с вопросами ведения рассматривают свод поправок в течение 2 рабочих дней с даты поступления в Ярославскую областную Думу заключения Губернатора Ярославской области и представляют решения по результатам рассмотрения поправок в комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. | Председатели комитетов ЯОД |
| 25 | 10.12.2015 | Заседание комитета по бюджету, налогам и финансам по подготовке во втором чтении проекта областного бюджета. | Статья 15, часть 5.1, 5.2 5.1 Рассмотрение поправок в комитете Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам проводится после их рассмотрения в комитетах Ярославской областной Думы. Комитеты Ярославской областной Думы в соответствии с вопросами ведения рассматривают свод поправок в течение 2 рабочих дней с даты поступления в Ярославскую областную Думу заключения Губернатора Ярославской области и представляют решения по результатам рассмотрения поправок в комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. 5.2. Комитет Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам рассматривает свод поправок и принимает решение с учетом решений, принятых другими комитетами Ярославской областной Думы, формирует сводные таблицы поправок, рекомендованных к принятию, отклонению и решение по которым не принято, вносит таблицы поправок и проект постановления Ярославской областной Думы о принятии проекта закона об областном бюджете во втором чтении на рассмотрение Ярославской областной Думы. | Председатель комитета ЯОД по бюджету, налогам и финансам – Денисов В.В. |
| 26 | 11.12.2015 | Заседание Думы по рассмотрению во втором чтении проекта областного бюджета. | Статья 15, части 2 и 7 2. Заседание Ярославской областной Думы для рассмотрения во втором чтении проекта закона об областном бюджете созывается не позднее 21 дня после принятия указанного законопроекта в первом чтении. 7. Второе чтение проекта закона об областном бюджете завершается принятием закона Ярославской области об областном бюджете в целом. | Председатель Думы – Боровицкий М.В. |