**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие здравоохранения в Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Андреева Лариса Михайловна, заместитель Председателя Правительства области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Луганский Сергей Викториевич, министр здравоохранения Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,43 года к 2030 году |
| снижение смертности населения от всех причин до15,9 на 1000 человек населения к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 119023580,9 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» (показатели: «увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни», «снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года», «снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом», «повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства», «создание и запуск к 2030 году цифровой платформы, способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни, на базе принципа управления на основе данных»)/ государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://mobileonline.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,43 года к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | ГП РФ, ВДЛ | возрастание | лет | 69,1 | 2021 | 73,13 | 73,85 | 74,57 | 75,29 | 76,01 | 76,73 | 77,43 | [\*](https://mobileonline.garant.ru/document/redirect/402929258/0) | МЗ ЯО | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года | ЕМИСС |
| 2. | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95 процентов от подлежащих иммунизации | ГП РФ | возрастание | процентов | 95 | 2021 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | \*\* | МЗ ЯО | снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом |  |
| 3. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | ГП РФ | возрастание | процентов | - | - | 6,1 | 7,5 | 7,8 | 8,6 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | \*\* | МЗ ЯО | снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом |  |
| 4. | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | ГП РФ | возрастание | процентов | 32 | 2022 | 37 | 42 | 42,5 | 42,8 | 43,0 | 43,3 | 43,5 | \*\* | МЗ ЯО | повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства, создание и запуск к 2030 году цифровой платформы, способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни, на базе принципа управления на основе данных |  |
| Цель государственной программы – снижение смертности населения от всех причин до15,9 на 1000 человек населения к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | ГП РФ | убывание | промилле (0,1 процента) | - | - | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | \*\* | МЗ ЯО | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни | ЕМИСС |
| 6. | Младенческая смертность | ГП РФ | убывание | промилле | 3,7 | 2021 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | \*\* | МЗ ЯО | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни | ЕМИСС |
| 7. | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | человек | - | - | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | 223,8 | \*\* | МЗ ЯО | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  |
| 8. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | человек | - | - | 600,5 | 600,5 | 600,5 | 600,5 | 600,5 | 600,5 | 600,5 | \*\* | МЗ ЯО | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  |
| 9. | Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | человек | - | - | 34,63 | 34,55 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | \*\* | МЗ ЯО | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  |
| 10. | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | человек | - | - | 38,9 | 37,6 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | \*\* | МЗ ЯО | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  |
| 11. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | ГП РФ | возрастание | процентов | 84,4 | 2021 | 80,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | \*\* | МЗ ЯО | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни | ЕМИСС |
| 12. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/ или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением | ГП РФ | возрастание | про-центов | 85,3 | 2021 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85.0 | 90,0 | \*\* | МЗ ЯО | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  |
| 13. | Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | человек | - | - | 14,4 | 13,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | \*\* | МЗ ЯО | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  |

\* Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р.

\*\* Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 год | |
|  | Обеспечение доступности диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | завершено переоснащение/ дооснащение медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений в Ярославской области;  обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения;  доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением |
| 2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | Обеспечение доступности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений (лекарства) | смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения;  доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением |
| 3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 год | |
|  | Обеспечение доступности профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц);  организовано 4 центра амбулаторной онкологической помощи;  завершено новое строительство хирургического корпуса онкологической больницы | смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения;  доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением |
| 4. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | Обеспечение доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний | дооснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностика и/или терапия) | смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения;  доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением |
| 5. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 год | |
| 5.1. | Обеспечение гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, доступности первичной медико-санитарной помощи посредством охвата фельдшерскими пунктами, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, а также медицинской помощи с использованием мобильных комплексов | обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 5.2. | Предоставление возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 5.3. | Увеличение доступности для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила новой модели организации оказания медицинской помощи | в медицинских учреждениях внедрены принципы бережливого производства, новая модель организации оказания медицинской помощи и лучшие практики оказания медицинской помощи;  доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании новой модели организации оказания медицинской помощи, - 100 процентов | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 5.4. | Формирование системы защиты прав пациентов | страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 5.5. | Развитие санитарной авиации | обеспечены своевременность и доступность оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 6. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»  (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 год | |
| 6.1. | Обеспечение населения необходимым количеством медицинских работников | увеличена обеспеченность врачами до 47,5 человека на 10 тыс. населения в регионе;  увеличена обеспеченность средним медицинским персоналом до 84,1 человека на 10 тыс. населения в регионе | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 6.2. | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медицинскую-санитарную помощь | достигнута укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, медицинскими работниками (врачами и средним медицинским персоналом) - 95 процентов | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 7. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Ярославской области» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 – 2025 годы | |
| 7.1. | Обеспечение доступности для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | выполнены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей;  внедрены инновационные медицинские технологии в педиатрическую практику и созданы комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями | младенческая смертность |
| 7.2. | Повышение качества и доступности медицинской помощи детям и снижение детской смертности | дооснащены медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций | младенческая смертность |
| 7.3. | Обеспечение развития профилактического направления в педиатрии и раннего взятия на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0 - 17 лет до 95 процентов, способствующими раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвращению нарушения здоровья в будущем, путем проведения профилактических и реабилитационных мероприятий;  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет до 80 процентов, способствующими раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвращению нарушения репродуктивного здоровья в будущем, путем проведения профилактических и реабилитационных мероприятий | младенческая смертность |
| 8. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области»  (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 год | |
|  | Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | повышены качество и доступность первичной медико-санитарной помощи; проведен капитальный ремонт 145 объектов медицинских организаций (66 объектов в 2024 году), на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь;  снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 9. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области»  (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | повышены качество и доступность первичной медико-санитарной помощи за счет создания объектов здравоохранения (строительство, реконструкция, быстровозводимые модульные конструкции), приобретения автотранспорта, капитального ремонта объектов здравоохранения, приобретения медицинского оборудования | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 10. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в системе здравоохранения Ярославской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 год | |
| 10.1. | Обеспечение гражданам доступности цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов, в результате цифровизации здравоохранения | обеспечена доступность цифровых сервисов для граждан;  проведены модернизация и развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, в целях соответствия требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 10.2. | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения | обеспечено межведомственное электронное взаимодействие 100 процентов медицинских организаций с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (передача электронных листков нетрудоспособности);  подключены 100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 11. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 год | |
|  | Увеличение объема экспорта медицинских услуг | реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ярославской области, на 2024 год | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 12. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 год | |
| 12.1. | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни | создана новая модель организации и функционирования в виде центров общественного здоровья и медицинской профилактики;  осуществлены поддержка и развитие интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru) | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95 процентов от подлежащих иммунизации;  доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 12.2. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения;  доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 13. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»  (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 год | |
| 13.1. | Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей участвующие в реализации мероприятий регионального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" медицинские организации, подведомственные региональным органам исполнительной власти, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 13.2. | Предоставление гражданам объективной, актуальной информации о реабилитационных программах и возможностях медицинской реабилитации | проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 14. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»  (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | Обеспечение гражданам возможности восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 15. Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга»  (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 – 2027 годы | |
|  | Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания | доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, родившихся живыми, не менее 95 процентов;  доля новорожденных группы высокого риска, направленных для проведения подтверждающей диагностики в рамках расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, обследованных в рамках расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, не менее 95 процентов;  доля новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение, от общего числа новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями не менее 95 процентов;  доля новорожденных с установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, получающих патогенетическую терапию, лечебное питание, от общего числа детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение, не менее 95 процентов | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  младенческая смертность |
| 16. Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году | совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сахарным диабетом, улучшение качества и повышение доступности оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами, подготовка специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций (их подразделений), оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 17. Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»  (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15 процентов, смертности не менее, чем на 20 процентов | повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения хронического вирусного гепатитом С | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения |
| 18. Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»  (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | Повышение доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме | осуществлено оказание медицинской помощи населению с помощью медицинских эвакуаций с использованием воздушных судов гражданской авиации, создана современная инфраструктура приемных отделений с использованием модульных конструкций, приемные отделения дооснащены (оснащены, дооснащены) медицинскими изделиями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 19. Региональный проект «Национальная цифровая платформа «Здоровье»  (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | Создание и запуск к 2030 году цифровой платформы, способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни, на базе принципа управления на основе данных | обеспечено использование сервисов Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования, в том числе основанных на безбумажном документообороте, при реализации программ обязательного медицинского страхования;  обеспечено создание, внедрение и функционирование единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека;  обеспечена методическая поддержка и координация внедрения цифровых сервисов в здравоохранении;  создана отраслевая система обеспечения информационной безопасности, обеспечено функционирование защищенной сети передачи данных для отрасли здравоохранения | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 20. Региональный проект «Здоровье для каждого» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни | внедрены муниципальные и корпоративные программы по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний, использованы новые подходы в работе с пациентами старше 18 лет с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 21. Региональный проект «Медицинские кадры» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | Увеличение обеспеченности системы здравоохранения медицинскими кадрами | повышение доступности и качества медицинской помощи населению, в том числе проживающему на сельских территориях | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 22. Региональный проект «Охрана материнства и детства» (куратор – Андреева Лариса Михайловна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
|  | Обеспечение доступности и качества медицинской помощи для женщин по репродуктивной диспансеризации, планированию семьи, наблюдению по беременности, послеродовому сопровождению | выполнены мероприятия по расширению сети и дооснащению женских консультаций;  внедрение новых подходов в работе женских консультаций, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин;  увеличена доля женщин, проживающих в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях;  увеличена доля женщин, обратившихся в медицинские организации в состоянии репродуктивного выбора и вставших на учёт по беременности | ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 23. Ведомственный проект «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области»  (куратор – Луганский Сергей Викториевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | срок реализации: 2024 – 2027 годы | |
|  | Укрепление материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области | повышены доступность и качество оказания медицинской помощи населению Ярославской области в части улучшения условий оказания услуг | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 24. Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи и обеспечение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг в сфере здравоохранения» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | - | |
| 24.1. | Осуществление материально-технического и финансового обеспечения деятельности государственных учреждений, подведомственных МЗ ЯО | выполнен план мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных учреждений, решены задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 24.2. | Предупреждение социально значимых инфекционных заболеваний и борьба с такими заболеваниями | обеспечены доступность и качество предоставляемых медицинских услуг, увеличена удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения,  охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95 процентов от подлежащих иммунизации;  снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения |
| 24.3. | Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи | обеспечены доступность и качество предоставляемых медицинских услуг, увеличена удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 24.4. | Организация лекарственного обеспечения населения Ярославской области | реализованы полномочия по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 24.5. | Осуществление обязательного медицинского страхования в Ярославской области | неработающее население обеспечено обязательным медицинским страхованием | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 25. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций  Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | - | |
|  | Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками посредством предоставления мер социальной поддержки | достигнута полнота укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 26. Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий системы здравоохранения Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЗ ЯО | - | |
|  | Обеспечение развития информационных технологий в отрасли здравоохранения | обеспечена передача структурированных электронных медицинских документов в реестр электронных медицинских документов медицинскими организациями | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 19885725,2 | 17912277,7 | 17165100,7 | 17593330,6 | 15489048,9 | 15489048,9 | 15489048,9 | 119023580,9 |
| - областные средства | 17311992,4 | 17680163,7 | 17090103,3 | 17518333,2 | 14876158,7 | 14876158,7 | 14876158,7 | 114229068,7 |
| - федеральные средства | 2334874,1 | 74997,4 | 74997,4 | 74997,4 | 612890,2 | 612890,2 | 612890,2 | 4398536,9 |
| - внебюджетные источники | 238858,7 | 157116,6 | - | - | - | - | - | 395975,3 |
| Ведомственный проект «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» – всего  в том числе: | 450569,0 | 1485735,9 | 378192,6 | 244026,5 | - | - | - | 2558524,0 |
| - областные средства | 450569,0 | 1485735,9 | 378192,6 | 244026,5 | - | - | - | 2558524,0 |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – всего  в том числе | 268191,3 | - | - | - | - | - | - | 268191,3 |
| - областные средства | 23906,2 | - | - | - | - | - | - | 23906,2 |
| - федеральные средства | 244285,1 | - | - | - | - | - | - | 244285,1 |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – всего  в том числе: | - | 5703,9 | 5703,9 | 7129,8 | 7129,8 | 7129,8 | 7129,8 | 39927,0 |
| - областные средства | - | 5703,9 | 5703,9 | 7129,8 | 7129,8 | 7129,8 | 7129,8 | 39927,0 |
| Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» – всего  в том числе: | 120431,8 | - | - | - | - | - | - | 120431,8 |
| - областные средства | 64898,0 | - | - | - | - | - | - | 64898,0 |
| - федеральные средства | 55533,8 | - | - | - | - | - | - | 55533,8 |
| Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – всего  в том числе: | 25300,0 | - | - | - | - | - | - | 25300,0 |
| - областные средства | 14665,5 | - | - | - | - | - | - | 14665,5 |
| - федеральные средства | 10634,5 | - | - | - | - | - | - | 10634,5 |
| Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Ярославской области» – всего  в том числе: | 680149,6 | - | - | - | - | - | - | 680149,6 |
| - областные средства | 255275,6 | - | - | - | - | - | - | 255275,6 |
| - федеральные средства | 383000,0 | - | - | - | - | - | - | 383000,0 |
| - внебюджетные источники | 41874,0 | - | - | - | - | - | - | 41874,0 |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» – всего  в том числе: | 1105482,4 | - | - | - | - | - | - | 1105482,4 |
| - областные средства | 47376,5 | - | - | - | - | - | - | 47376,5 |
| - федеральные средства | 861121,2 | - | - | - | - | - | - | 861121,2 |
| - внебюджетные источники | 196984,7 | - | - | - | - | - | - | 196984,7 |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» – всего  в том числе: | - | 256618,8 | 61959,5 | 56556,8 | 56556,8 | 56556,8 | 56556,8 | 544805,5 |
| - областные средства | - | 99502,2 | 61959,5 | 56556,8 | 56556,8 | 56556,8 | 56556,8 | 387688,9 |
| - внебюджетные источники | - | 157116,6 | - | - | - | - | - | 157116,6 |
| Региональный проект «Создание единого цифрового контура в системе здравоохранения Ярославской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» – всего  в том числе: | 68001,4 | - | - | - | - | - | - | 68001,4 |
| - областные средства | 2720,1 | - | - | - | - | - | - | 2720,1 |
| - федеральные средства | 65281,3 | - | - | - | - | - | - | 65281,3 |
| Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» – всего  в том числе: | 78578,9 | - | - | - | - | - | - | 78578,9 |
| - областные средства | 21216,3 | - | - | - | - | - | - | 21216,3 |
| - федеральные средства | 57362,6 | - | - | - | - | - | - | 57362,6 |
| Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» – всего  в том числе: | 50780,4 | 7417,5 | 6988,4 | 6988,4 | - | - | - | 71174,7 |
| - областные средства | 34498,8 | 7417,5 | 6988,4 | 6988,4 | - | - | - | 55893,1 |
| - федеральные средства | 16281,6 | - | - | - | - | - | - | 16281,6 |
| Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом» – всего в том числе: | - | 1752,6 | 1752,6 | 2213,9 | 2213,9 | 2213,9 | 2213,9 | 12360,8 |
| - областные средства | - | 1752,6 | 1752,6 | 2213,9 | 2213,9 | 2213,9 | 2213,9 | 12360,8 |
| Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» – всего  в том числе: | - | 17833,0 | 17169,3 | 17169,3 | 17169,3 | 17169,3 | 17169,3 | 103679,5 |
| - областные средства | - | 17833,0 | 17169,3 | 17169,3 | 17169,3 | 17169,3 | 17169,3 | 103679,5 |
| Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» – всего  в том числе: | - | 15889,9 | 17459,2 | 17459,2 | 17459,2 | 17459,2 | 17459,2 | 103185,9 |
| - областные средства | - | 15889,9 | 17459,2 | 17459,2 | 17459,2 | 17459,2 | 17459,2 | 103185,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи и обеспечение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг в сфере здравоохранения» – всего  в том числе: | 16812532,1 | 15945254,0 | 16501830,8 | 17167982,3 | 15326695,5 | 15326695,5 | 15326695,5 | 112407685,7 |
| - областные средства | 16187948,6 | 15870256,6 | 16426833,4 | 17092984,9 | 14731565,3 | 14731565,3 | 14731565,3 | 109772719,4 |
| - федеральные средства | 624583,5 | 74997,4 | 74997,4 | 74997,4 | 595130,2 | 595130,2 | 595130,2 | 2634966,3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области» – всего  в том числе: | 210998,1 | 158367,0 | 159247,0 | 59007,0 | 47027,0 | 47027,0 | 47027,0 | 728700,1 |
| - областные средства | 194207,6 | 158367,0 | 159247,0 | 59007,0 | 29267,0 | 29267,0 | 29267,0 | 658629,6 |
| - федеральные средства | 16790,5 | - | - | - | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 70070,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий системы здравоохранения Ярославской области» – всего  в том числе: | 14710,2 | 17705,1 | 14797,4 | 14797,4 | 14797,4 | 14797,4 | 14797,4 | 106402,3 |
| - областные средства | 14710,2 | 17705,1 | 14797,4 | 14797,4 | 14797,4 | 14797,4 | 14797,4 | 106402,3 |

Список используемых сокращений

ВДЛ – высшее должностное лицо

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система

МЗ ЯО – министерство здравоохранения Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения