**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Кашина Марина Николаевна, заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Габуева Ольга Хаджимуратовна, министр туризма Ярославской области |
| Период реализациигосударственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | увеличение числа туристских поездок до 2,3 млн человек к 2030 году |
| обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой, в том числе посредством увеличения номерного фонда до 9 456 единиц к 2030 году |
| увеличение поддержанных общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, до 15 единиц к 2030 году |
| увеличение средней численности работников туристической индустрии до 12,6 тыс. человек к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализациигосударственной программы Ярославской области | 2950972,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» (создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей);  национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году);  национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика» (увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов, увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата, создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них);  государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

| №  п/п | Наименование показателя | Уро­вень по­ка­зателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значе­ние | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответствен­ный за достижение показателя | Связь с показате­лями национальных целей | Информа­цион­ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы – увеличение числа туристских поездок до 2,3 млн человек к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Число туристских поездок | | ГП РФ | возрастание | млн человек | 0,85 | 2021 | 1,07 | 1,65 | 1,73 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | \* | МТур | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;  увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов | [ЕМИСС](https://rosstat.gov.ru/) |
| 2. | Численность лиц, размещенных в КСР | | ГП ЯО | возрастание | тыс. человек | 824,09 | 2022 | 962,0 | 1053,4 | 1100,0 | 1200,00 | 1400,00 | 1700,00 | 1900,00 | \*\* | МТур | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | ЕМИСС |
| Цель государственной программы – обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой,  в том числе посредством увеличения номерного фонда до 9 456 единиц к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество классифицированных КСР | | ГП ЯО | возрастание | единиц | 168 | 2022 | 196 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | \*\*\* | МТур | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | - |
| 4. | Количество номеров в КСР (нарастающим итогом) | | ГП ЯО | возрастание | единиц | 8 705 | 2022 | 8 966 | 9 145 | 9 250 | 9 300 | 9 350 | 9 400 | 9 456 | \*\*\* | МТур | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | ЕМИСС |
| Цель государственной программы – увеличение поддержанных общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, до 15 единиц к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Количество поддержанных общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма | | ГП ЯО | возрастание | единиц | 8 | 2022 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | \*\*\* | МТур | увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата | - |
| Цель Государственной программы – увеличение средней численности работников туристической индустрии до 12,6 тыс. человек к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Средняя числен­ность работников туристиче­ской ин­дустрии | ГП ЯО | | возрастание | тыс. человек | 11,6 | 2022 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,6 | \*\*\* | МТур | создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них | - |

\* Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439.

\*\* Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п.

\*\*\* Государственная программа Ярославской области «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Ярославской области», утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 403-п.

3. Структура Государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» (куратор – Кашина Марина Николаевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МТур | срок реализации: 2024 год | |
| 1.1. | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | создана или реконструирована инженерная и транспортная инфраструктура | количество классифицированных КСР;  количество номеров в КСР |
| 1.2. | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристских поездок, в том числе для детей | созданы модульные некапитальные средства размещения и увеличено число туристских поездок | количество поддержанных общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма;  количество классифицированных КСР;  количество номеров в КСР;  число туристских поездок |
| 2. Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (куратор – Кашина Марина Николаевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МТур | срок реализации: 2025 – 2027 годы | |
|  | Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха | созданы модульные некапитальные средства размещения и увеличено число туристских поездок | количество поддержанных общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма;  количество классифицированных КСР;  количество номеров в КСР;  число туристских поездок |
| 3. Ведомственный проект «Развитие туризма в Ярославской области» (куратор – Габуева Ольга Хаджимуратовна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МТур | срок реализации: 2024 – 2025 годы | |
|  | Развитие туристического потенциала и увеличение туристической привлекательности Ярославской области | реализованы мероприятия по ремонту зданий (сооружений) и созданию (установке) навигационных конструкций | число туристских поездок |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие туристической отрасли в Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МТур | - | |
| 3.1. | Создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области | созданы условия для развития туризма в Ярославской области | численность лиц, размещенных в КСР;  количество классифицированных КСР;  количество номеров в КСР |
| 3.2. | Обеспечение маркетинговой страте­гии продвижения ту­ристского продукта Ярославской области на внутреннем и междуна­родном рынках | увеличение числа туристских поездок  до 2,3 млн человек к 2030 году | число туристских поездок |
| 3.3. | Реализация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в сферу туризма, повышение квалификации специалистов сферы туризма, проведение конкурсов профессионального мастерства и иных мероприятий по совершенствованию научно-методической базы | повышение квалификации специалистов сферы туризма, проведение обучающих семинаров для работников отрасли туризма | средняя числен­ность работников туристиче­ской ин­дустрии |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития внешних социальных коммуникаций Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Ярославской области | - | |
|  | Организация участия Ярославской области в международных выставках | развитие туристического потенциала и увеличение туристической привлекательности Ярославской области | число туристских поездок |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 1053242,0 | 917300,0 | 116100,0 | 116100,0 | 249410,00 | 249410,00 | 249410,00 | 2950972,0 |
| - областные средства | 332325,0 | 917300,0 | 116100,0 | 116100,0 | 249410,00 | 249410,00 | 249410,00 | 2230055,0 |
| - федеральные средства | 720460,5 | - | - | - | - | - | - | 720460,5 |
| - местные бюджеты | 456,5 | - | - | - | - | - | - | 456,5 |
| Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» – всего  в том числе: | 750936,2 | - | - | - | - | - | - | 750936,2 |
| - областные средства | 30019,2 | - | - | - | - | - | - | 30019,2 |
| - федеральные средства | 720460,5 | - | - | - | - | - | - | 720460,5 |
| - местные бюджеты | 456,5 | - | - | - | - | - | - | 456,5 |
| Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» – всего  в том числе: | - | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | - | - | - | 120000,0 |
| - областные средства | - | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | - | - | - | 120000,0 |
| Ведомственный проект «Развитие туризма в Ярославской области» – всего  в том числе: | 50000,0 | 535000,0 | - | - | - | - | - | 585000,0 |
| областные средства | 50000,0 | 535000,0 | - | - | - | - | - | 585000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития внешних социальных коммуникаций Ярославской области» – всего  в том числе: | 19395,8 | - | - | - | - | - | - | 19395,8 |
| областные средства | 19395,8 | - | - | - | - | - | - | 19395,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие туристической отрасли в Ярославской области» – всего  в том числе: | 232910,0 | 342300,0 | 76100,0 | 76100,0 | 249410,0 | 249410,0 | 249410,0 | 1475640,0 |
| областные средства | 232910,0 | 342300,0 | 76100,0 | 76100,0 | 249410,0 | 249410,0 | 249410,0 | 1475640,0 |

Список используемых сокращений

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система

КСР – коллективное средство размещения

МТур – министерство туризма Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения