**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2024 – 2030 годы**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Государственной программы | Борушков Дмитрий Александрович – исполняющий обязанности вице-губернатора Ярославской области – руководителя администрации Губернатора Ярославской области |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Фомин Дмитрий Андреевич – министр АПК и потребительского рынка Ярославской области |
| Период реализации Государственной программы | 2024 – 2030 годы |
| Цели Государственной программы | достижение к 2030 году роста производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) до уровня 125,0 процента к уровню 2020 года |
| достижение к 2030 году роста производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) до уровня 117,4 процента к уровню 2020 года |
| достижение к 2030 году уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в размере 62500 рублей |
| достижение объема экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) в размере 0,0157 млрд долларов США к концу 2024 года |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации Государственной программы | 90426637,9 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (показатели «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности», «Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года», «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек», «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции»)/ Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

2. Показатели Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова­ние показа­теля | Уровень по­каза-теля | При­знак воз­рас­тания/  убыва­ния | Единица измере­ния  (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку­мент | Ответствен­ный за дости­жение показа­теля | Связь с показате­лями националь­ных целей | Инфор­мацион­ная си­стема |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе­ние | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Государственной программы – достижение к 2030 году роста производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) до уровня 125,01 процента к уровню 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Индекс про­извод­ства продукции сельского хозяйства (в сопо­ста­ви­мых це­нах) к уровню 2020 года | ГП РФ | воз­раста­ние | про-центов | 101,2 | 2021 | 106,5 | 109,4 | 112,3 | 115,4 | 118,5 | 121,7 | 125,0 | ГП РФ | МАПКиПР ЯО | обеспечение темпа роста ва­лового внутрен­него продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэконо­ми­ческой стабиль­ности | - |
| 2. | Произ­вод­ство про­дукции сельского хозяйства | Госу­дар­ствен­ная про­грамма | воз­раста­ние | млн рублей | 61268 | 2023 | 62842 | 67284 | 71840 | 77408 | 83500 | 90012 | 97102 | Стра­тегия СЭР | МАПКиПР ЯО | обеспечение темпа роста ва­лового внутрен­него продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэконо­ми­ческой стабиль­ности |  |
| Цель Государственной программы – достижение к 2030 году роста производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) до уровня 117,4 процента к уровню 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Индекс про­изводства пищевых продуктов (в сопо­ставимых це­нах) к уровню 2020 года | ГП РФ | воз­раста­ние | про­цен­тов | 100,9 | 2021 | 103,2 | 104,5 | 106,0 | 108,2 | 110,9 | 114,0 | 117,4 | ГП РФ | МАПКиПР ЯО | обеспечение темпа роста ва­лового внутрен­него продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономи­ческой стабиль­ности | - |
| Цель Государственной программы – достижение к 2030 году уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства  (без субъектов малого предпринимательства) в размере 62500 рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Средне­ме­сячная начислен­ная заработ­ная плата работников сельского хозяйства (без субъек­тов малого предпри­ни­мательства) | ГП РФ | воз­раста­ние | рублей | 38776 | 2021 | 45017 | 47312 | 49725 | 53100 | 55000 | 58400 | 62500 | ГП РФ | МАПКиПР ЯО | обеспечение темпа устойчи­вого роста до­ходов населе­ния и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции | ЕМИСС |
| Цель Государственной программы – достижение объема экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) в размере 0,0157 млрд долларов США к концу 2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Объем экс­порта про­дукции АПК (в со­постави­мых ценах) | ГП РФ | воз­раста­ние | млрд долла­ров США | 0,013 | 2021 | 0,0157 | - | - | - | - | - | - | ГП РФ | МАПКиПР ЯО | обеспечение темпа роста ва­лового внутрен­него продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономи­ческой стабиль­ности | - |

Список используемых сокращений

ГП РФ – Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

Стратегия СЭР – Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года»

3. Структура Государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Реализация проектов развития малых форм хозяйствования и экономически значимых направлений сельскохозяйственной отрасли Ярославской области» (куратор – Борушков Дмитрий Александрович) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МАПКиПР ЯО | срок реализации – 2024 – 2030 годы | |
| 1.1. | Поддержка приоритетных направлений АПК и развития малых форм хозяйствования | обеспечено развитие малых форм хозяйствования в Ярославской области. Достигнуто увеличение производства сельскохозяйственной продукции на 8 процентов в год | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)  к уровню 2020 года |
| 1.2. | Развитие сельского туризма в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и создания новых постоянных рабочих мест | реализованы проекты развития сельского туризма, получившие государственную поддержку, обеспечившие прирост производства сельскохозяйственной продукции не менее 3 процентов в год | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)  к уровню 2020 года |
| 1.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК | созданы условия для повышения инвестиционной активности в АПК Ярославской области | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 1.4. | Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | вовлечены в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения для выращивания сельскохозяйственной продукции | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)  к уровню 2020 года |
| 1.5. | Подготовка проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ | подготовлены проекты межевания земельных участков и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)  к уровню 2020 года |
| 1.6. | Создание и (или) модернизация объектов АПК по производству и переработке сельскохозяйственной продукции | осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)  к уровню 2020 года |
| 2. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ярославской области»  (куратор – Борушков Дмитрий Александрович) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МАПКиПР ЯО | срок реализации – 2024 год | |
|  | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | созданы программы по финансовой и нефинансовой поддержке экспортеров продукции АПК на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту, включающих определение возможностей, планирование, подготовку, адаптацию к рынку, вхождение на рынок, производство, поставку и расширение присутствия экспортируемого товара на зарубежных рынках | объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) |
| 3. Ведомственный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»  (куратор – Фомин Дмитрий Андреевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МАПКиПР ЯО | срок реализации – 2024 – 2030 годы | |
| 3.1. | Качественное улучшение состояния сельскохозяйственных земель | увеличен валовый сбор сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 3.2. | Техническая модернизация сельскохозяйственного комплекса | проведено техническое переоснащение предприятий с целью повышения интенсивности и эффективности сельскохозяйственного производства | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МАПКиПР ЯО | - | |
| 4.1. | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | обеспечена продовольственная безопасность путем увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году по отношению к 2020 году, в том числе  растениеводства – на 23,3 процента, животноводства – на 25,8 процента | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 4.2. | Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства | увеличен валовый сбор картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей,  к 2030 году до 195 тыс. тонн в год | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 4.3. | Обеспечение доходности сельскохозяйственных организаций и предприятий перерабатывающей промышленности на уровне 10 процентов ежегодно | созданы условия внедрения отечественных конкурентоспособных процессов выращивания сельскохозяйственных культур и разведения высокопродуктивного племенного поголовья животных, что обеспечит стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции.  Реализованы мероприятия по возмещению потерь в доходах, возникших в результате организации сельскохозяйственной деятельности | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение кадровой и текущей деятельности агропромышленного комплекса и подведомственных организаций» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МАПКиПР ЯО | - | |
| 5.1. | Оказание поддержки молодым специалистам в трудоустройстве на производстве в сельской местности | обеспечено привлечение молодых специалистов на работу в сельской местности в результате оказания государственной поддержки | среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
| 5.2. | Обеспечение выполнения функций МАПКиПР ЯО по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере АПК, рыбного хозяйства, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), по государственному мониторингу таких земель и оказанию государственных услуг в указанных сферах | обеспечена деятельность МАПКиПР ЯО по реализации функций ответственного исполнителя Государственной программы в соответствии с Положением о МАПКиПР ЯО, утвержденным постановлением Правительства области от 20.05.2013 № 550‑п «О министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 13.07.2011 № 510‑п» | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)  к уровню 2020 года;  среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
| 5.3. | Повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка в сфере защиты прав потребителей | осуществлено содействие органам местного самоуправления муниципальных образований области и общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам) в обеспечении и защите прав потребителей на территории области | индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |

4. Финансовое обеспечение Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2024 – 2030 годы – всего  в том числе: | 11204323,6 | 11706108,6 | 12339758,5 | 12897750,0 | 13495334,4 | 14092895,1 | 14690467,6 | 90426637,9 |
| - областные средства | 488075,2 | 383045,0 | 376142,3 | 359240,0 | 358612,0 | 357977,7 | 357346,6 | 2680438,8 |
| - федеральные средства | 435435,8 | 437403,6 | 476447,2 | 451341,0 | 449553,5 | 447748,3 | 445952,0 | 3143881,4 |
| - местный бюджет | 527,6 | 512,8 | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 3647,1 |
| - внебюджетные источники | 10280285,0 | 10885147,2 | 11486647,7 | 12086647,7 | 12686647,7 | 13286647,7 | 13886647,7 | 84598670,5 |
| Региональный проект «Реализация проектов развития малых форм хозяйствования и экономически значимых направлений сельскохозяйственной отрасли Ярославской области» – всего  в том числе: | 145259,4 | 164547,6 | 176067,4 | 134058,9 | 131643,3 | 129203,9 | 126776,4 | 1007556,9 |
| - областные средства | 34979,9 | 47494,6 | 47631,9 | 30729,6 | 30101,5 | 29467,3 | 28836,1 | 249240,8 |
| - федеральные средства | 94575,2 | 101348,7 | 112567,3 | 87461,1 | 85673,6 | 83868,4 | 82072,1 | 647566,4 |
| - внебюджетные источники | 15704,4 | 15704,4 | 15868,2 | 15868,2 | 15868,2 | 15868,2 | 15868,2 | 110749,7 |
| Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ярославской области» – всего  в том числе: | 1380,7 | - | - | - | - | - | - | 1380,7 |
| - областные средства | 55,2 | - | - | - | - | - | - | 55,2 |
| - федеральные средства | 1325,5 | - | - | - | - | - | - | 1325,5 |
| Ведомственный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» – всего  в том числе: | 702971,6 | 598253,7 | 598253,7 | 598253,7 | 598253,7 | 598253,7 | 598253,7 | 4292493,6 |
| - областные средства | 171971,6 | 63253,7 | 63253,7 | 63253,7 | 63253,7 | 63253,7 | 63253,7 | 551493,6 |
| - внебюджетные источники | 531000,0 | 535000,0 | 535000,0 | 535000,0 | 535000,0 | 535000,0 | 535000,0 | 3741000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» – всего  в том числе: | 10273655,2 | 10868252,4 | 11490009,3 | 12090009,3 | 12690009,3 | 13290009,3 | 13890009,3 | 84591954,1 |
| - областные средства | 210895,1 | 207917,5 | 200699,4 | 200699,4 | 200699,4 | 200699,4 | 200699,4 | 1422309,6 |
| - федеральные средства | 339535,1 | 336054,9 | 363879,9 | 363879,9 | 363879,9 | 363879,9 | 363879,9 | 2494989,5 |
| - внебюджетные источники | 9723225,0 | 10324280,0 | 10925430,0 | 11525430,0 | 12125430,0 | 12725430,0 | 13325430,0 | 80674655,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение кадровой и текущей деятельности агропромышленного комплекса и подведомственных организаций» – всего  в том числе: | 81056,6 | 75054,9 | 75428,2 | 75428,2 | 75428,2 | 75428,2 | 75428,2 | 533252,6 |
| - областные средства | 70173,4 | 64379,2 | 64557,4 | 64557,4 | 64557,4 | 64557,4 | 64557,4 | 457339,6 |
| - местный бюджет | 527,6 | 512,8 | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 3647,1 |
| - внебюджетные источники | 10355,7 | 10162,8 | 10349,5 | 10349,5 | 10349,5 | 10349,5 | 10349,5 | 72265,8 |