**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

«Научно-техническое развитие Ярославской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Колядин Андрей Михайлович, вице-губернатор Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Юнусов Дмитрий Рафаэлевич, министр социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности исследователей до 51 процента к 2030 году |
| увеличение доли профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет от общей численности профессорско-преподавательского состава до 35 процентов к 2030 году |
| увеличение количества образовательных организаций высшего образования и государственных научных организаций, представивших собственные проекты реализации программ развития, совершенствования инфраструктуры на конкурс и получивших поддержку за счет средств областного бюджета до 9 единиц к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 1417750,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов» (показатель «Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования»)/ государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова­ние показа­теля | Уровень по­казателя | Признак возрас-тания/ убыва-  ния | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-ме-нт | Ответ-ственный за дости-жение показа-теля | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе-ние | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы «Увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности исследователей до 51 процента к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля ис­следовате­лей в воз­расте до 39 лет от об­щей чис­ленности исследова­телей | ГП ЯО | возрас-тание | процент | 40 | 2022 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | \* | МСКиР­НО ЯО | обеспече­ние при­сутствия Российской Федерации в числе де­сяти ве­дущих стран мира по объему научных исследо­ваний и разработок, в том числе за счет создания эффектив­ной систе­мы высше­го образо­вания | - |
| Цель государственной программы «Увеличение доли профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет от общей численности профессорско-преподавательского состава до 35 процентов к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля про­фессорско-преподава­тельского состава в возрасте до 39 лет от общей численности профес-сорско-преподава­тельского состава | ГП ЯО | возрас-тание | процент | 28 | 2022 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | \* | МСКиРНО ЯО | обеспече­ние при­сутствия Российской Федерации в числе де­сяти ве­дущих стран мира по объему научных исследо­ваний и разработок, в том числе за счет создания эффектив­ной систе­мы высше­го образо­вания | - |
| Цель государственной программы «Увеличение количества образовательных организаций высшего образования и государственных научных организаций, представивших собственные проекты реализации программ развития, совершенствования инфраструктуры на конкурс и получивших поддержку за счет средств областного бюджета до 9 единиц к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество образова-тельных организаций высшего образова­ния, госу­дарствен­ных науч­ных орга­низаций, предста­вивших собственные проекты реализации программ развития, совершен­ствования инфра­структуры на конкурс и полу­чивших поддержку за счет средств областного бюджета | ГП ЯО | возрас-тание | единиц | - | 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | \* | МСКиРНО ЯО | обеспече­ние при­сутствия Российской Федерации в числе де­сяти ве­дущих стран мира по объему научных исследо­ваний и разработок, в том числе за счет создания эффектив­ной систе­мы высше­го образо­вания | - |

\* Государственная программа Ярославской области «Научно-техническое развитие Ярославской области» на 2024 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства области.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ведомственный проект «Государственная поддержка научной и научно-технической деятельности в Ярославской области»  (Юнусов Дмитрий Рафаэлевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2030 годы | |
| 1.1. | Реализация программ развития федеральных, региональных государственных научных организаций, федеральных государственных образовательных организаций высшего образования | научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в экономике регионе путем реализации программ развития организаций | количество образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций, представивших собственные проекты реализации программ развития на конкурс и получивших поддержку за счет средств областного бюджета |
| 1.2. | Формирование и развитие инфраструктуры федеральных, региональных государственных научных организаций, а также федеральных государственных образовательных организаций высшего образования | повышение качества научной или образовательной деятельности путем формирования и развития разработанных и внедренных или модернизированных элементов инфраструктуры организаций | количество образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций, представивших проекты совершенствования инфраструктуры на конкурс и получивших поддержку за счет средств областного бюджета |
| 1.3. | Содействие популяризации научной и научно-технической деятельности и проведению профориентационной работы, в том числе среди детей и молодежи | популяризация научной и научно-технической деятельности среди детей и молодежи, вовлечение детей и молодежи в научную и научно-техническую деятельность | доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности исследователей;  доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет от общей численности профессорско-преподавательского состава |
| 1.4. | Создание инновационной образовательной среды федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева» | повышение качества научной или образовательной деятельности путем создания инновационной образовательной среды федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева» | количество образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций, представивших собственные проекты реализации программ развития, совершенствования инфраструктуры на конкурс и получивших поддержку за счет средств областного бюджета |
| 1.5. | Проведение ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Ярославской области | вовлечение студентов образовательных организаций высшего образования в научную деятельность | доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности исследователей |
| 1.6. | Проведение ежегодного конкурса среди инноваторов области «Лучшее изобретение, полезная модель, техническое решение, рационализаторское предложение» | популяризация научной и научно-технической деятельности в Ярославской области | доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности исследователей;  доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет от общей численности профессорско-преподавательского состава |
| 1.7. | Проведение конкурса грантов Губернатора Ярославской области на проведение прикладных научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки и техники | популяризация научной и научно-технической деятельности в Ярославской области | доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности исследователей;  доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет от общей численности профессорско-преподавательского состава |
| 1.8. | Проведение конкурса грантов Губернатора Ярославской области для молодых ученых | создание условий для самореализации и раскрытия потенциала молодежи в научной и научно-технической деятельности | доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности исследователей;  доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет от общей численности профессорско-преподавательского состава |
| 1.9. | Обеспечение эффективности взаимодействия образовательных учреждений среднего образования, образовательных организаций высшего образования и организаций-работодателей Ярославской области | укрепление кадрового потенциала Ярославской области | доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности исследователей;  доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет от общей численности профессорско-преподавательского состава |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка студентов, аспирантов и ординаторов» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области | - | |
| 2.1. | Обеспечение государственной поддержки студентов, аспирантов и ординаторов за достижение высоких результатов в научной и творческой деятельности | формирование и укрепление кадрового потенциала в Ярославской области и стимулирование наиболее отличившихся в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентов, аспирантов и ординаторов | доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности исследователей |
| 2.2. | Обеспечение государственной поддержки талантливой молодежи из числа лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего общего образования с получением медали «За особые успехи в учении» | формирование и укрепление кадрового потенциала в Ярославской области | доля исследователей в возрасте до 39 лет от общей численности исследователей |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 129885,0 | 49885,0 | 49885,0 | 260945,0 | 283665,0 | 308245,0 | 335240,0 | 1417750,0 |
| - областные средства | 129885,0 | 49885,0 | 49885,0 | 260945,0 | 283665,0 | 308245,0 | 335240,0 | 1417750,0 |
| Ведомственный проект «Государственная поддержка научной и научно-технической деятельности в Ярославской области» – всего  в том числе: | 80000,0 | - | - | 198460,0 | 218480,0 | 240260,0 | 264255,0 | 1001455,0 |
| - областные средства | 80000,0 | - | - | 198460,0 | 218480,0 | 240260,0 | 264255,0 | 1001455,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка студентов, аспирантов и ординаторов» – всего  в том числе: | 49885,0 | 49885,0 | 49885,0 | 62485,0 | 65185,0 | 67985,0 | 70985,0 | 416295,0 |
| - областные средства | 49885,0 | 49885,0 | 49885,0 | 62485,0 | 65185,0 | 67985,0 | 70985,0 | 416295,0 |

Список используемых сокращений

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

МСКиРНО ЯО – министерство социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения