**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Хохряков Денис Сергеевич, заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Баланцев Александр Сергеевич, исполняющий обязанности министра строительства Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | увеличение годового объема ввода жилья до 1,093 млн. квадратных метров к 2030 году |
| улучшение жилищных условий не менее 0,047 млн. семей к 2030 году |
| расселение до 2024 года 76,19 тыс. квадратных метров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 5271823,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатель «Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год»)/ государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова­ние показа­теля | Уровень по­казателя | Признак возрас-тания/ убыва-  ния | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответ-ствен-ный за дости-жение показа-теля | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе-ние | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы «Увеличение годового объема ввода жилья до 1,093 млн. квадратных метров к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строитель-ства | ВДЛ | возрас-тание | миллион квадрат-ных метров | 0,796 | 2022 | 0,928 | 0,930 | 0,930 | 1,056 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | \* | МС ЯО | улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличе-ние объема жилищного строи-тельства не менее чем до 120 млн. квадрат-ных метров в год | ЕМИСС |
| Цель государственной программы «Улучшение жилищных условий не менее 0,047 млн. семей к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество семей, улучшив-ших жилищные условия | ВДЛ | возрас-тание | миллион семей | 0,033 | 2022 | 0,040 | 0,041 | 0,042 | 0,043 | 0,045 | 0,047 | 0,047 | \* | МС ЯО | улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличе-ние объема жилищного строи-тельства не менее чем до 120 млн. квадрат-ных метров в год | ЕМИСС |
| 3. | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспечен-ных жильем | ГП ЯО | возрас-тание | тысяча семей | 0,134 | 2022 | 0,223 | 0,266 | - | - | - | - | - | \*\* | МС ЯО | улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличе-ние объема жилищного строи-тельства не менее чем до 120 млн. квадрат-ных метров в год | ГИИС «Электронный бюджет» |
| Цель государственной программы «Расселение до 2024 года 76,19 тыс. квадратных метров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество граждан, расселенных из непри-годного для проживания жилищного фонда (нарастаю-щим итогом) | ГП РФ | возрас-тание | тысяча человек | 3,35 | 2022 | 4,67 | - | - | - | - | - | - | \*\*\* | МС ЯО | улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличе-ние объема жилищного строи-тельства не менее чем до 120 млн. квадрат-ных метров в год | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5. | Количество квадратных метров расселен-ного непригод-ного для проживания жилищного фонда (нарастаю-щим итогом) | ГП РФ | возрас-тание | тысяча квадрат-ных метров | 58,87 | 2022 | 76,19 | - | - | - | - | - | - | \*\*\* | МС ЯО | улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличе-ние объема жилищного строи-тельства не менее чем до 120 млн. квадрат-ных метров в год | ГИИС «Электронный бюджет» |

\* Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р.

\*\* Государственная программа Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2024 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства области.

\*\*\* Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство строительства Ярославской области | срок реализации: 2024 –2030 годы | |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений | сокращение очереди нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем |
| 1.2. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | сокращение очереди нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 2. Региональный проект «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» (Даргель Вера Викторовна – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство спорта и молодежной политики Ярославской области | срок реализации: 2024 –2030 годы | |
|  | Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья | сокращение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей | количество семей, улучшивших жилищные условия;  количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем |
| 3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019 – 2025 годы)  (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство строительства Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
|  | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 | переселены граждане из непригодного для проживания жилищного фонда – 4,67 тыс. человек (нарастающим итогом) | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом);  количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) |
| 4. Региональный проект «Жилье» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство строительства Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
| 4.1. | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | обеспечен ввод жилья в Ярославской области в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» | объем жилищного строительства |
| 4.2. | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | реализованы определенные соглашением с Минстроем России проекты развития территорий, предусматривающие строительство жилья | объем жилищного строительства |
| 5. Ведомственный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа» (Баланцев Александр Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство строительства Ярославской области | срок реализации: 2024 –2030 годы | |
|  | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа | расселен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, на территории муниципальных образований области, участвующих в проекте | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство строительства Ярославской области | - | |
| 6.1. | Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования | повышение доступности ипотечных кредитов (займов) для граждан | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 6.2. | Улучшение жилищных условий многодетных семей | сокращение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 6.3. | Улучшение жилищных условий многодетных семей, воспитывающих восемь и более детей | сокращение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 6.4. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета на территории Ярославской области | обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на жилищный учет до 01.01.2005 | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству строительства Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство строительства Ярославской области | - | |
| 7.1. | Выполнение работ в качестве технического заказчика при строительстве, реконструкции объектов социальной сферы собственности Ярославской области | содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений | объем жилищного строительства |
| 7.2. | Управление материальными запасами, созданными в целях гражданской обороны | создание, содержание и восполнение запасов согласно номенклатуре создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств | объем жилищного строительства |
| 7.3. | Обеспечение деятельности Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ярославской области | обеспечение деятельности Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ярославской области | объем жилищного строительства |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 875542,1 | 731134,4 | 738536,5 | 731652,5 | 731652,5 | 731652,5 | 731652,5 | 5271823,0 |
| - областные средства | 776732,2 | 644040,0 | 645567,0 | 638683,0 | 638683,0 | 638683,0 | 638683,0 | 4621071,2 |
| - федеральные средства | 45539,4 | 46106,1 | 50594,7 | 50594,7 | 50594,7 | 50594,7 | 50594,7 | 344619,0 |
| - местные бюджеты | 53270,5 | 40988,3 | 42374,8 | 42374,8 | 42374,8 | 42374,8 | 42374,8 | 306132,8 |
| Региональный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» – всего  в том числе: | 381721,7 | 381721,7 | 381721,7 | 351721,7 | 351721,7 | 351721,7 | 351721,7 | 2552051,9 |
| - областные средства | 381721,7 | 381721,7 | 381721,7 | 351721,7 | 351721,7 | 351721,7 | 351721,7 | 2552051,9 |
| Региональный проект «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» – всего  в том числе: | 78610,2 | 78846,9 | 79529,6 | 79529,6 | 79529,6 | 79529,6 | 79529,6 | 555105,1 |
| - областные средства | 31500,0 | 31500,0 | 31500,0 | 31500,0 | 31500,0 | 31500,0 | 31500,0 | 220500,0 |
| - федеральные средства | 15610,2 | 15846,9 | 16529,6 | 16529,6 | 16529,6 | 16529,6 | 16529,6 | 114105,1 |
| - местные бюджеты | 31500,0 | 31500,0 | 31500,0 | 31500,0 | 31500,0 | 31500,0 | 31500,0 | 220500,0 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019 – 2025 годы)– всего  в том числе: | 43670,8 | - | - | - | - | - | - | 43670,8 |
| - областные средства | 39170,8 | - | - | - | - | - | - | 39170,8 |
| - местные бюджеты | 4500,0 | - | - | - | - | - | - | 4500,0 |
| Ведомственный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа» – всего  в том числе: | 107675,1 | 35691,4 | 35691,4 | 35691,4 | 35691,4 | 35691,4 | 35691,4 | 321823,5 |
| - областные средства | 93586,9 | 30337,7 | 30337,7 | 30337,7 | 30337,7 | 30337,7 | 30337,7 | 275613,1 |
| - местные бюджеты | 14088,2 | 5353,7 | 5353,7 | 5353,7 | 5353,7 | 5353,7 | 5353,7 | 46210,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» – всего  в том числе: | 93662,9 | 64673 | 71392,4 | 91392,4 | 91392,4 | 91392,4 | 91392,4 | 595297,9 |
| - областные средства | 60551,4 | 30279,2 | 31806,2 | 51806,2 | 51806,2 | 51806,2 | 51806,2 | 329861,6 |
| - федеральные средства | 29929,2 | 30259,2 | 34065,1 | 34065,1 | 34065,1 | 34065,1 | 34065,1 | 230513,9 |
| - местные бюджеты | 3182,3 | 4134,6 | 5521,1 | 5521,1 | 5521,1 | 5521,1 | 5521,1 | 34922,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству строительства Ярославской области» – всего  в том числе: | 170201,4 | 170201,4 | 170201,4 | 173317,4 | 173317,4 | 173317,4 | 173317,4 | 1203873,8 |
| - областные средства | 170201,4 | 170201,4 | 170201,4 | 173317,4 | 173317,4 | 173317,4 | 173317,4 | 1203873,8 |

5. Показатели государственной программы Ярославской области в разрезе муниципальных образований Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Ярославской области | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем жилищного строительства, млн. квадратных метров | | | | | | | | | |
| Городской округ город Ярославль | 0,249 | 2022 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,514 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| Городской округ город Переславль-Залесский | 0,050 | 2022 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,072 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Городской округ город Рыбинск | 0,026 | 2022 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,045 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Большесельский муниципальный район | 0,005 | 2022 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Борисоглебский муниципальный район | 0,006 | 2022 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Брейтовский муниципальный район | 0,003 | 2022 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Гаврилов-Ямский муниципальный район | 0,011 | 2022 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Даниловский муниципальный район | 0,006 | 2022 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Любимский муниципальный район | 0,006 | 2022 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Мышкинский муниципальный район | 0,006 | 2022 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Некоузский муниципальный район | 0,001 | 2022 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Некрасовский муниципальный район | 0,041 | 2022 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Первомайский муниципальный район | 0,003 | 2022 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Пошехонский муниципальный район | 0,003 | 2022 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Ростовский муниципальный район | 0,018 | 2022 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Рыбинский муниципальный район | 0,045 | 2022 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,043 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Тутаевский муниципальный район | 0,028 | 2022 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Угличский муниципальный район | 0,024 | 2022 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Ярославский муниципальный район | 0,265 | 2022 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,199 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом),  тыс. человек | | | | | | | | | |
| Городской округ город Ярославль | 1,25 | 2022 | 1,60 | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ город Переславль-Залесский | 0,03 | 2022 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ город Рыбинск | 0,11 | 2022 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
| Большесельский муниципальный район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Борисоглебский муниципальный район | 0,05 | 2022 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| Брейтовский муниципальный район | 0,00 | 2022 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Гаврилов-Ямский муниципальный район | 0,05 | 2022 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| Даниловский муниципальный район | 0,16 | 2022 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
| Любимский муниципальный район | 0,13 | 2022 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| Мышкинский муниципальный район | 0,06 | 2022 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
| Некоузский муниципальный район | 0,29 | 2022 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
| Некрасовский муниципальный район | 0,08 | 2022 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
| Первомайский муниципальный район | 0,02 | 2022 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| Пошехонский муниципальный район | 0,24 | 2022 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Ростовский муниципальный район | 0,21 | 2022 | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| Рыбинский муниципальный район | 0,05 | 2022 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| Тутаевский муниципальный район | 0,20 | 2022 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| Угличский муниципальный район | 0,30 | 2022 | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
| Ярославский муниципальный район | 0,11 | 2022 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. квадратных метров | | | | | | | | | |
| Городской округ город Ярославль | 21,53 | 2022 | 26,37 | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ город Переславль-Залесский | 0,60 | 2022 | 2,67 | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ город Рыбинск | 2,12 | 2022 | 3,80 | - | - | - | - | - | - |
| Большесельский муниципальный район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Борисоглебский муниципальный район | 0,85 | 2022 | 0,74 | - | - | - | - | - | - |
| Брейтовский муниципальный район | 0,14 | 2022 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| Гаврилов-Ямский муниципальный район | 1,47 | 2022 | 2,63 | - | - | - | - | - | - |
| Даниловский муниципальный район | 3,05 | 2022 | 4,79 | - | - | - | - | - | - |
| Любимский муниципальный район | 2,15 | 2022 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
| Мышкинский муниципальный район | 1,28 | 2022 | 1,28 | - | - | - | - | - | - |
| Некоузский муниципальный район | 5,87 | 2022 | 6,06 | - | - | - | - | - | - |
| Некрасовский муниципальный район | 1,34 | 2022 | 1,55 | - | - | - | - | - | - |
| Первомайский муниципальный район | 0,68 | 2022 | 2,40 | - | - | - | - | - | - |
| Пошехонский муниципальный район | 3,74 | 2022 | 3,72 | - | - | - | - | - | - |
| Ростовский муниципальный район | 3,83 | 2022 | 5,66 | - | - | - | - | - | - |
| Рыбинский муниципальный район | 1,01 | 2022 | 2,56 | - | - | - | - | - | - |
| Тутаевский муниципальный район | 3,01 | 2022 | 3,06 | - | - | - | - | - | - |
| Угличский муниципальный район | 4,66 | 2022 | 5,21 | - | - | - | - | - | - |
| Ярославский муниципальный район | 1,55 | 2022 | 1,55 | - | - | - | - | - | - |

Список используемых сокращений

ВДЛ – высшее должностное лицо

ГИИС «Электронный бюджет» – государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система

МС ЯО – министерство строительства Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения